## Sheet1
識別 | WBS | 任務名稱 | 工作產品 | 交付客戶 | 開始時間 | 完成時間 | 工時
1 | WP1 | 專案管理 |  | 否 | 2011-06-01 | 2011-06-02
2 | T1.1 | 專案規劃(PP) | 專案執行規劃書 | 否 | 2011-06-03 | 2011-06-05
3 | T1.2 | 專案控管(PMC) | 專案執行規劃書 | 否 | 2011-06-06 | 2011-06-08
4 | T1.3 | 審查(PP) | 專案執行規劃書 | 否 | 2011-06-10 | 2011-06-10
5 | WP2 | 系統工程 |  | 否 | 2011-06-15 | 2011-06-30
6 | T2.1 | 系統需求分析(SRS) | 系統需求規格書 | 否 | 2011-06-16 | 2011-06-17
7 | T2.2 | 系統初步設計(SPD) | 系統初步設計書 | 否 | 2011-06-18 | 2011-06-23
8 | T2.3 | 系統設計(SDS) | 系統設計規格書 | 否 | 2011-06-24 | 2011-06-26
9 | T2.4 | 審查(SRS) | 系統需求規格書 | 否 | 2011-06-27 | 2011-06-27
10 | T2.5 | 審查(SPD) | 系統初步設計書 | 否 | 2011-06-28 | 2011-06-28
11 | T2.6 | 審查(SDS) | 系統設計規格書 | 否 | 2011-06-30 | 2011-06-30
12 | T2.7 | 整合測試計劃 | 整合測試規格書 | 否 | 2011-07-01 | 2011-07-08
13 | WP3 | 軟體開發 |  | 否 | 2011-07-10 | 2011-07-30
14 | T3.1 | 主要主件開發與測試 | 原始碼程式 | 否 | 2011-08-05 | 2011-08-09
15 | T3.2 | 資料庫相關模組開發與測試 | 原始碼程式 | 否 | 2011-08-10 | 2011-08-19
16 | T3.3 | 行程管理子系統 | 原始碼程式 | 否 | 2011-08-20 | 2011-08-29
17 | T3.4 | 語音介面開發 | 原始碼程式 | 否 | 2011-09-01 | 2011-09-09
18 | T3.5 | 行程管理子系統 | 原始碼程式 | 否 | 2011-09-10 | 2011-09-19
19 | T3.6 | 行程管理子系統開發與測試 | 原始碼程式 | 否 | 2011-09-20 | 2011-09-29
20 | T3.7 | 員工註冊子系統 | 原始碼程式 | 否 | 2011-10-01 | 2011-10-18
21 | T3.8 | 軟體模組整合測試 | 會議記錄 | 否 | 2011-10-19 | 2011-10-19
22 | WP4 | 系統整合與測試 |  | 否 | 2011-10-20 | 2011-10-23
23 | T4.1 | 軟硬體整合測試 | 測試報告 | 否 | 2011-11-01 | 2011-11-16
24 | WP5 | 由先前計畫取得資源 |  | 否 | 2011-11-18 | 2011-11-18
25 | T5.1 | 硬體平台安裝與測試 | 會議記錄 | 否 | 2011-11-20 | 2011-11-22
26 | T5.2 | 軟體平台安裝與測試 | 會議記錄 | 否 | 2011-11-24 | 2011-11-26
27 | T7.4 | 技術文件撰寫 | 技術報告 | 否 | 2011-12-01 | 2011-12-31